附件

（一）1-10月平和县脱贫攻坚项目竞赛进度综合得分排名

| 综合分 | 基本分 | 贡献分 |
| --- | --- | --- |
| 综合排名 | 乡镇 | 综合得分（百分制） | 排名 | 乡镇 | 得分 | 70%得分 | 排名 | 乡镇 | 得分 | 30%得分 |
| 1 | 南胜镇 | 95.0 | 1 | 南胜镇 | 60 | 42 | 1 | 芦溪镇 | 50 | 15 |
| 2 | 芦溪镇 | 90.3 | 1 | 安厚镇 | 60 | 42 | 1 | 南胜镇 | 50 | 15 |
| 3 | 长乐乡 | 89.0 | 1 | 大溪镇 | 60 | 42 | 2 | 霞寨镇 | 47 | 14.1 |
| 4 | 大溪镇 | 86.5 | 2 | 崎岭乡 | 59 | 41.3 | 3 | 长乐乡 | 45 | 13.5 |
| 5 | 霞寨镇 | 85.3 | 3 | 五寨乡 | 58 | 40.6 | 4 | 九峰镇 | 38 | 11.4 |
| 6 | 安厚镇 | 85.0 | 4 | 长乐乡 | 57 | 39.9 | 5 | 大溪镇 | 33 | 9.9 |
| 7 | 崎岭乡 | 83.3 | 5 | 芦溪镇 | 56 | 39.2 | 6 | 坂仔镇 | 31 | 9.3 |
| 8 | 坂仔镇 | 79.7 | 6 | 坂仔镇 | 55 | 38.5 | 7 | 安厚镇 | 30 | 9 |
| 9 | 五寨乡 | 79.2 | 7 | 小溪镇 | 54 | 37.8 | 8 | 山格镇 | 29 | 8.7 |
| 10 | 九峰镇 | 78.5 | 8 | 霞寨镇 | 53 | 37.1 | 8 | 崎岭乡 | 29 | 8.7 |
| 11 | 小溪镇 | 75.5 | 9 | 文峰镇 | 51 | 35.7 | 9 | 小溪镇 | 25 | 7.5 |
| 12 | 山格镇 | 70.5 | 9 | 九峰镇 | 51 | 35.7 | 10 | 国强乡 | 24 | 7.2 |
| 13 | 国强乡 | 69.2 | 10 | 秀峰乡 | 50 | 35 | 11 | 五寨乡 | 23 | 6.9 |
| 14 | 文峰镇 | 65.5 | 11 | 国强乡 | 49 | 34.3 | 12 | 秀峰乡 | 14 | 4.2 |
| 15 | 秀峰乡 | 65.3 | 11 | 山格镇 | 48 | 33.6 | 13 | 文峰镇 | 12 | 3.6 |

备注：1.项目竞赛基本分：产业扶贫示范项目、扶贫长效机制创新项目、造福工程扶贫搬迁项目以完成时序进度比例进行排名，扶贫小额信贷项目以完成率进行排名，计算基本分；2. 项目竞赛贡献分：产业扶贫示范项目、扶贫长效机制创新项目以带动增收全县占比进行排名，造福工程扶贫搬迁项目以已建一层全县占比进行排名，扶贫小额信贷项目以发放贷款全县占比进行排名，计算贡献分；3.项目竞赛综合排名分：以基本分的70%与贡献分的30%相加换算百分制计算综合分。

（二）2017年1-10月平和县脱贫攻坚项目竞赛进度排名（基本分）

| 基本分排名 | 基本分得分 | 乡镇 | 产业扶贫示范项目 | 造福工程扶贫搬迁项目 | 扶贫小额信贷项目 | 扶贫长效机制创新项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 得分 | 乡镇 | 2017年计划投资（万元） | 项目进展 | 得分 | 乡镇 | 2017年搬迁任务（人） | 项目进展 | 得分 | 乡镇 | 2017年贷款任务数（万元） | 项目进展 | 得分 | 乡镇 | 计划整合扶贫资金（万元） | 项目进展 |
|  |  |  |  |  |  | 累计投资（万元） | 完成占比 |  |  |  | 已建一层（人） | 完成占比 |  |  |  | 发放贷款数（万元） | 完成占比 |  |  |  | 累计整合扶贫资金（万元） | 完成占比 |
|  |  |  |  | 全县 | 37855 | 47205.80 | 124.7% |  | 全县 | 2400 | 1157 | 48.2% |  | 全县 | 2500 | 3001.50 | 120.1% |  | 全县 | 2070 | 2315.00 | 111.8% |
| 1 | 60 | 南胜镇 | 15 | 安厚 | 20 | 80.00 | 400.0% | 15 | 安厚 | 130 | 243 | 186.9% | 15 | 五寨 | 104 | 217.00 | 208.7% | 15 | 南胜 | 70 | 115.00 | 164.3% |
| 1 | 60 | 安厚镇 | 15 | 九峰 | 60 | 130.00 | 216.7% | 15 | 南胜 | 114 | 138 | 121.1% | 15 | 国强 | 120 | 236.00 | 196.7% | 15 | 坂仔 | 100 | 146.00 | 146.0% |
| 1 | 60 | 大溪镇 | 15 | 秀峰 | 80 | 150.00 | 187.5% | 15 | 大溪 | 58 | 68 | 117.2% | 15 | 坂仔 | 28 | 42.00 | 150.0% | 15 | 文峰 | 70 | 102.00 | 145.7% |
| 2 | 59 | 崎岭乡 | 15 | 坂仔 | 80 | 146.50 | 183.1% | 14 | 崎岭 | 96 | 77 | 80.2% | 15 | 小溪 | 120 | 174.00 | 145.0% | 15 | 国强 | 100 | 145.00 | 145.0% |
| 3 | 58 | 五寨乡 | 15 | 国强 | 900 | 1320.00 | 146.7% | 13 | 五寨 | 85 | 54 | 63.5% | 15 | 南胜 | 200 | 272.00 | 136.0% | 15 | 五寨 | 30 | 36.60 | 122.0% |
| 4 | 57 | 长乐乡 | 15 | 文峰 | 280 | 410.00 | 146.4% | 12 | 长乐 | 195 | 121 | 62.1% | 15 | 霞寨 | 256 | 341.00 | 133.2% | 15 | 秀峰 | 50 | 60.00 | 120.0% |
| 5 | 56 | 芦溪镇 | 15 | 山格 | 100 | 135.00 | 135.0% | 11 | 芦溪 | 155 | 91 | 58.7% | 15 | 长乐 | 188 | 248.00 | 131.9% | 15 | 九峰 | 60 | 70.00 | 116.7% |
| 6 | 55 | 坂仔镇 | 15 | 霞寨 | 30000 | 38507.00 | 128.4% | 10 | 坂仔 | 131 | 75 | 57.3% | 15 | 文峰 | 68 | 88.00 | 129.4% | 15 | 小溪 | 200 | 215.00 | 107.5% |
| 7 | 54 | 小溪镇 | 15 | 南胜 | 100 | 120.00 | 120.0% | 9 | 小溪 | 59 | 33 | 55.9% | 15 | 山格 | 92 | 119.00 | 129.3% | 15 | 长乐 | 360 | 382.50 | 106.3% |
| 8 | 53 | 霞寨镇 | 15 | 五寨 | 550 | 653.50 | 118.8% | 8 | 霞寨 | 254 | 110 | 43.3% | 15 | 芦溪 | 224 | 247.00 | 110.3% | 15 | 山格 | 500 | 523.00 | 104.6% |
| 9 | 51 | 文峰镇 | 15 | 大溪 | 145 | 166.00 | 114.5% | 7 | 九峰 | 503 | 183 | 36.4% | 15 | 崎岭 | 232 | 249.70 | 107.6% | 15 | 崎岭 | 150 | 150.00 | 100.0% |
| 9 | 51 | 九峰镇 | 15 | 长乐 | 2000 | 2139.80 | 107.0% | 6 | 文峰 | 135 | 40 | 29.6% | 15 | 大溪 | 184 | 189.00 | 102.7% | 15 | 大溪 | 60 | 60.00 | 100.0% |
| 10 | 50 | 秀峰乡 | 15 | 芦溪 | 3000 | 3000.00 | 100.0% | 5 | 秀峰 | 168 | 37 | 22.0% | 15 | 安厚 | 248 | 234.00 | 94.4% | 15 | 霞寨 | 100 | 100.00 | 100.0% |
| 11 | 49 | 国强乡 | 15 | 崎岭 | 200 | 200.00 | 100.0% | 4 | 国强 | 214 | 18 | 8.4% | 15 | 秀峰 | 152 | 143.00 | 94.1% | 15 | 安厚 | 100 | 100.00 | 100.0% |
| 11 | 48 | 山格镇 | 15 | 小溪 | 70 | 70.00 | 100.0% | 3 | 山格 | 103 | 4 | 3.9% | 14 | 九峰 | 284 | 201.80 | 71.1% | 15 | 芦溪 | 120 | 120.00 | 100.0% |

（三）2017年1-10月平和县脱贫攻坚项目竞赛进度排名（贡献分）

| 贡献分排名 | 贡献分得分 | 乡镇 | 产业扶贫示范项目 | 造福工程扶贫搬迁项目 | 扶贫小额信贷项目 | 扶贫长效机制创新项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 得分 | 乡镇 | 带动增收 | 得分 | 乡镇 | 已建一层 | 得分 | 乡镇 | 发放贷款 | 得分 | 乡镇 | 带动增收 |
|  |  |  |  |  | 合计增收（万元） | 全县占比 |  |  | （人） | 全县占比 |  |  | （万元） | 全县占比 |  |  | 合计增收（万元） | 全县占比 |
|  |  |  |  | 全县 | 591.01 | 100.00% |  | 全县 | 1157 | 100.00% |  | 全县 | 3001.5 | 100.00% |  | 全县 | 475.22 | 100.00% |
| 1 | 50 | 芦溪镇 | 15 | 山格镇 | 203.00 | 34.35% | 15 | 安厚镇 | 243 | 21.00% | 15 | 霞寨镇 | 341.0 | 11.36% | 15 | 芦溪镇 | 188.62 | 39.69% |
| 1 | 50 | 南胜镇 | 14 | 芦溪镇 | 69.04 | 11.68% | 14 | 九峰镇 | 183 | 15.82% | 14 | 南胜镇 | 272.0 | 9.06% | 14 | 坂仔镇 | 48.04 | 10.11% |
| 2 | 47 | 霞寨镇 | 13 | 大溪镇 | 47.52 | 8.04% | 13 | 南胜镇 | 138 | 11.93% | 13 | 崎岭乡 | 249.7 | 8.32% | 13 | 小溪镇 | 48.00 | 10.10% |
| 3 | 45 | 长乐乡 | 12 | 霞寨镇 | 45.36 | 7.67% | 12 | 长乐乡 | 121 | 10.46% | 12 | 长乐乡 | 248.0 | 8.26% | 12 | 南胜镇 | 37.79 | 7.95% |
| 4 | 38 | 九峰镇 | 11 | 南胜镇 | 45.28 | 7.66% | 11 | 霞寨镇 | 110 | 9.51% | 11 | 芦溪镇 | 247.0 | 8.23% | 11 | 长乐乡 | 32.14 | 6.76% |
| 5 | 33 | 大溪镇 | 10 | 长乐乡 | 43.25 | 7.32% | 10 | 芦溪镇 | 91 | 7.87% | 10 | 国强乡 | 236.0 | 7.86% | 10 | 山格镇 | 23.40 | 4.92% |
| 6 | 31 | 坂仔镇 | 9 | 九峰镇 | 34.59 | 5.85% | 9 | 崎岭乡 | 77 | 6.66% | 9 | 安厚镇 | 234.0 | 7.80% | 9 | 霞寨镇 | 21.24 | 4.47% |
| 7 | 30 | 安厚镇 | 8 | 坂仔镇 | 26.46 | 4.48% | 8 | 坂仔镇 | 75 | 6.48% | 8 | 五寨乡 | 217.0 | 7.23% | 8 | 九峰镇 | 18.20 | 3.83% |
| 8 | 29 | 山格镇 | 7 | 五寨乡 | 23.80 | 4.03% | 7 | 大溪镇 | 68 | 5.88% | 7 | 九峰镇 | 201.8 | 6.72% | 7 | 大溪镇 | 16.90 | 3.56% |
| 8 | 29 | 崎岭乡 | 6 | 国强乡 | 17.26 | 2.92% | 6 | 五寨乡 | 54 | 4.67% | 6 | 大溪镇 | 189.0 | 6.30% | 6 | 国强乡 | 14.01 | 2.95% |
| 9 | 25 | 小溪镇 | 5 | 安厚镇 | 11.98 | 2.03% | 5 | 文峰镇 | 40 | 3.46% | 5 | 小溪镇 | 174.0 | 5.80% | 5 | 崎岭乡 | 12.00 | 2.53% |
| 10 | 24 | 国强乡 | 4 | 小溪镇 | 11.28 | 1.91% | 4 | 秀峰乡 | 37 | 3.20% | 4 | 秀峰乡 | 143.0 | 4.76% | 4 | 文峰镇 | 6.84 | 1.44% |
| 11 | 23 | 五寨乡 | 3 | 秀峰乡 | 6.96 | 1.18% | 3 | 小溪镇 | 33 | 2.85% | 3 | 山格镇 | 119.0 | 3.96% | 3 | 秀峰乡 | 5.65 | 1.19% |
| 12 | 14 | 秀峰乡 | 2 | 崎岭乡 | 2.79 | 0.47% | 2 | 国强乡 | 18 | 1.56% | 2 | 文峰镇 | 88.0 | 2.93% | 2 | 五寨乡 | 2.40 | 0.50% |
| 13 | 12 | 文峰镇 | 1 | 文峰镇 | 2.44 | 0.41% | 1 | 山格镇 | 4 | 0.35% | 1 | 坂仔镇 | 42.0 | 1.40% | 1 | 安厚镇 | 0.00 | 0.00% |

（以上数据由县扶贫办提供）