| 平和县2017年未开工项目汇总表 (统计截止时间5月16日) |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 目前进展 | 存在问题 | 涉及相关部门 | 原预计 开工月份 | 备注 |
| 一 | 乡镇征地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 印象庄园陶瓷（一期） | 工业园区 | 一期占地150亩建设2条陶瓷生产线 | 已挂牌240亩，土地平整完成1/3 | 1户未征，90亩未挂牌 | 国土局 | 2017.9 |  |
| 2 | 国润食品项目 | 山格镇 | 用地50亩，建设食品生产车间和厂房 | 用地已农转批复、未挂牌 | 用地未挂牌；征地未完成2.2亩（钉子户2个） | 国土局 | 2017-10 | 11月开工 |
| 3 | 安厚镇中投房地产 | 安厚镇 | 占地27亩，首期建设商住房1.2平方米及相关商业配套 | 正在土地勘探，涉及圩楼等四个小组地块未征迁 | 涉及圩楼等四个小组历史征迁安置问题,拟采取安置房置换安置宅基地方案解决。需县政府统一协调住建、国土、房管等部门协助解决。 | 住建、国土、房管 | 2017-10 |  |
| 4 | 土地复垦 | 大溪镇 | 大溪4个村土地复垦42亩。 | 已完成设计，已向国土厅提出申请，等待批复 | 旧村拆除未完成 |  | 2017.9 |  |
| 5 | 东南水果交易市场 | 霞寨寨里 | 建设一座水果加工市场 | 完成厂房设计 | 征地未完成 |  | 2017.9 | 10月开工 |
| 二 | 前期工作未完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 平和县两顺沥青搅拌站☆ | 工业园区 | 用地30亩，建设沥青搅拌站 | 施工图设计已完成，正在进行图审 | 用地挂牌材料还缺规划条件通知书和土地价格评估报告 | 国土局 | 2017.6 | 7月开工 |
| 7 | 佑康生态农业科技园 | 安厚农场 | 用地83亩建设饲料生产线、饲料自动输送设备、通风降温设备、采暖设备、粪污处理设备及监测仪器生产线及厂房、配套等 | 正在施工图设计、林地报批 | 用地33亩在工业园区拓展区外，需国土部门予以调整。部分涉及未批先占用林地。 | 林业局 | 2017.12 | 11月开工 |
| 8 | 防洪堤（文洋至文美） | 文洋、文美 | 项目长3.5公里，将沿着文峰溪（文洋村至文美村）修建防洪堤 | 施工图设计已完成，正在进行图审 |  | 水利局 | 2017-10 | 2018.1开工 |
| 9 | 戎堃军用后勤设备保障项目 | 文峰镇 | 建设6条生产线，其中特种车辆装备线2条，车载设备生产线1条，纳米处理技术生产线1条，隐蔽性先进光伏电能涂装线1条，新型涡流电磁炉和民用家用多功能智能电磁炉生产线1条，以及钢件配套生产车间、实验楼、测试中心等。 | 厂房清理改造，设备订购，前期报批 | 加快前期报批速度 |  | 2017.8 |  |
| 10 | 文峰110千伏变电站 | 文美村 | 项目占地面积12亩，将建设生产综合楼，110kV配电装置区、3台主变压器、35kV、10kV配电装置室及二次设备室，呈三列布置。 | 已完成项目报批和备案，土地正挂牌中 |  | 供电公司 | 2017.9 |  |
| 11 | 小溪镇溪州村加油站 | 小溪镇 | 建设商品燃油加油站，建设气化站及充电桩 | 施工图设计已完成，正在进行图审 |  | 住建局 | 2017.7 |  |
| 12 | 五寨洞口陂沟窑遗址环境整治及展示设施改造工程 | 五寨乡 | 古窑址实施保护，新建保护棚200平方米；周边环境整治及景观绿化；新建停车场3000平方米 | 已完成财政审核，正在准备招投标 |  | 文广体局 | 2017.7 |  |
| 13 | 三五村至松湖村道路拓宽改造工程 | 国强乡 | 长8公里 | 完成设计、征地 |  |  | 2017.06 |  |
| 14 | 丛林山泉矿泉水 | 安厚镇 | 建设山泉水源保护区1000亩，占地20亩，建设1000㎡矿泉水厂房，建设两条生产线及配套设施 | 完成规划，道路已拓宽，树木种植。正在设计 | 设计未完成 |  | 2017.8 | 调项目 |
| 15 | 农田整治 | 大溪镇 | 大溪4个村农田整治4300亩。 | 正在设计 | 设计未完成 | 国土局 | 2017.08 | 11月开工 |
| 16 | 漳投中润农业 | 霞寨洋坑 | 一个观光园、三个座主体酒店、一座仓储物流中心 | 已完成土地延包、概念规划编制 | 用地调整需国土部门跟踪落实。 |  | 2017.9 |  |
| 17 | 韩江流域整治项目 | 芦溪镇 | 蕉路村、双峰村、东槐村污水处理、废果处理、垃圾处理，叶腊石矿山生态修复工程等 | 污水处理工程已完成设计 | 建设局帮助调整项目红线图 | 住建局 | 2017.8 | 已开工 |
| 18 | 秀峰乡坝头中桥工程 | 秀峰乡 | 桥梁长度80米，桥面宽度为7.5米，桥梁两侧设置桥头交叉口连接线，线路总长300米 | 已完成初步设计和施工图设计审批，正在财审 |  |  | 2017-10 | 8月开工 |
| 19 | 秀峰乡幼儿园项目 |  |  | 已完成征地，正在进行土地报批、设计前期工作，完成土地勘探 | 7亩耕保用地涉及性质变更，已报省厅，需国土局帮忙跟踪 | 国土局 |  | 年底开工 |
| 三 | 部门项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 全县2017年中小河流治理 |  |  | 正在向水利厅报批 | 加快前期报批速度 | 水利局 | 2017-10 | 2018.1开工 |
| 21 | 2017年小型农田水利项目县 |  |  | 正在向水利厅报批 | 加快前期报批速度 | 水利局 | 2017-10 | 调项目 |
| 22 | 全县农村道路拓宽改造 |  |  | 完成设计 |  | 交通局 | 2017.5 |  |
| 23 | 纵四线（G355）国道G355平寨至旧楼公路工程 | 山格、小溪镇 | 路线全长约8.5公里，按二级公路双向六车道标准建设，设计行车速度60公里/小时，水泥砼路面 | 完成工可审批 |  | 交通局 | 2017-10 |  |
| 24 | 九龙江防洪工程漳州段（三期）☆ | 县城 | 建设花山溪防洪堤21公里，排涝闸11座,防洪标准20年一遇，堤防级别4级。 | 正在进行勘察设计 |  | 兴和 | 201712 |  |
| 25 | 平和县城棚户区改造 | 县城 | 平整土地5.4万㎡，拆旧4.4万㎡，新建2.8万㎡ | 完成可研报告编制 |  | 城投 | 2017-10 |  |
| 26 | 新南大桥 | 县城 | 长400米，宽35米， | 已完成项目预算审核工作 |  | 城投 | 2017.9 |  |
| 27 | 和平路延伸段道路 | 县城 | 长500米，宽26米。（含征地、拆迁、安置） | 完成设计施工图,正进行施工图审图工作. |  | 城投 | 2017.08 |  |
| 28 | 县城供水管网工程 | 县城 | 新建供水管道长8公里 | 完成设计 |  | 城投 | 2017-10 |  |
| 29 | 平和县污水处理厂二期扩建 | 县城 | 日处理能力2万吨扩建至4万吨 | 完成初设及概算工作 |  | 城投 | 2017-10 |  |
| 30 | 平和县移民创业园二期工程 | 山格镇平寨村 | 二期建设标准厂房4幢16665.6m2，办公楼（5层1幢）建筑面积2255m2公用配套设施 | 在预算审核；5月2日监理开标；已着手准备施工招投标 |  | 移民局 | 2017.6 | 7月开工 |

(以上数据由县发改局重点办提供）