附件

2017年1-9月互联网经济建设项目进展情况表（一）

| 乡镇 | “互联网+蜜柚产业”试点项目（一） |
| --- | --- |
|  | 试点基地（亩） | 试点基地进展 | O2O便民服务站（个） | 宣传方式 |
|  |  | 累计完成数（亩） | 完成占比 | 任务数 | 累计完成数 | 完成占比 | 固定广告牌（不小于10㎡） | 横幅宣传标语（幅） | 宣传材料（份） |
|  |  |  |  |  |  |  | 任务数 | 累计完成个数 | 完成占比 | 任务数 | 累计完成幅数 | 完成占比 | 任务数 | 累计完成（份） | 完成占比 |
| 合 计 | 11000 |  |  | 24 |  |  | 20 |  |  | 125 |  |  | 100000 |  |  |
| 文峰镇 | 1000 | 已选址 | 50% | 2 |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  | 5000 |  |  |
| 山格镇 | 1000 | 已选址 | 50% | 2 |  |  | 2 |  |  | 10 | 10 | 100% | 10000 |  |  |
| 小溪镇 | 1500 | 已选址、已确认 | 50% | 2 | 已选址 | 50% | 2 |  |  | 10 |  |  | 15000 |  |  |
| 坂仔镇 | 1500 | 已选址、已确认 | 50% | 2 | 已选址 | 50% | 2 |  |  | 10 |  |  | 10000 |  |  |
| 南胜镇 | 500 | 已选址 | 50% | 2 | 已选址 | 50% | 1 |  |  | 10 |  |  | 5000 |  |  |
| 五寨乡 | 500 | 已选址、已确认 | 50% | 1 | 已选址、已确认 | 50% | 1 |  |  | 5 | 5 | 100% | 2000 |  |  |
| 国强乡 | 500 | 已选址 | 50% | 1 | 已选址 | 50% | 1 |  |  | 5 |  |  | 2000 |  |  |
| 安厚镇 | 750 | 已选址、已确认 | 50% | 2 | 已选址、已确认 | 50% | 1 |  |  | 10 | 10 | 100% | 10000 |  |  |
| 大溪镇 | 500 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 10000 |  |  |
| 霞寨镇 | 1500 | 已选址、已确认 | 50% | 2 | 已选址、已确认 | 50% | 2 |  |  | 10 |  |  | 10000 |  |  |
| 崎岭乡 | 250 | 已选址 | 50% | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 2000 |  |  |
| 九峰镇 | 500 | 已选址、已确认 | 50% | 2 | 已选址、已确认 | 50% | 1 |  |  | 10 |  |  | 5000 |  |  |
| 芦溪镇 | 500 | 已选址、已确认 | 50% | 2 | 已选址 | 50% | 1 |  |  | 10 |  |  | 10000 |  |  |
| 长乐乡 | 250 | 已选址、已确认 | 50% | 1 | 已选址 | 50% | 1 |  |  | 5 |  |  | 2000 |  |  |
| 秀峰乡 | 250 | 已选址、已确认 | 50% | 1 | 已选址、已确认 | 50% | 1 | 1 | 100% | 5 | 5 | 100% | 2000 | 1000 | 50% |

2017年1-9月互联网经济建设项目进展情况表（二）

| 乡镇 | “互联网+蜜柚产业”试点项目（二） | 信息高速公路工程包 | 综合得分 | 综合排名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 培训会（场） | 电商孵化（家） | 众创空间（电商服务中心或创业孵化基地）（家） |  |  |  |  |
|  | 任务数 | 累计完成数 | 完成占比 | 任务数 | 累计完成（家） | 完成占比 | 任务数 | 累计完成（家） | 完成占比 | 总任务（个） | 累计完成数 | 完成占比 |  |  |  |
| 合 计 | 45 | 15 | 33% | 125 |  |  | 15 |  |  | 671 | 509 | 75.80% |  |  |  |
| 文峰镇 | 3 | 1 | 33% | 10 |  |  | 1 |  |  | 41 | 27 | 65.85% | 11.58 | 14 |  |
| 山格镇 | 3 | 1 | 33% | 10 |  |  | 1 |  |  | 45 | 30 | 66.67% | 12.67 | 13 |  |
| 小溪镇 | 3 | 1 | 33% | 10 |  |  | 1 |  |  | 108 | 68 | 62.96% | 13.79 | 11 |  |
| 坂仔镇 | 3 | 1 | 33% | 10 |  |  | 1 |  |  | 31 | 23 | 74.19% | 14.92 | 9 |  |
| 南胜镇 | 3 | 1 | 33% | 10 |  |  | 1 |  |  | 29 | 22 | 75.86% | 15.09 | 7 |  |
| 五寨乡 | 3 | 1 | 33% | 5 |  |  | 1 |  |  | 0 | 14 | 87.50% | 16.75 | 3 |  |
| 国强乡 | 3 | 1 | 33% | 5 |  |  | 1 |  |  | 37 | 31 | 83.78% | 15.88 | 5 |  |
| 安厚镇 | 3 | 1 | 33% | 10 |  |  | 1 |  |  | 59 | 53 | 89.83% | 16.98 | 2 |  |
| 大溪镇 | 3 | 1 | 33% | 10 |  |  | 1 |  |  | 62 | 43 | 69.35% | 7.93 | 15 |  |
| 霞寨镇 | 3 | 1 | 33% | 10 |  |  | 1 |  |  | 46 | 36 | 78.26% | 15.33 | 6 |  |
| 崎岭乡 | 3 | 1 | 33% | 5 |  |  | 1 |  |  | 34 | 29 | 85.29% | 13.52 | 12 |  |
| 九峰镇 | 3 | 1 | 33% | 10 |  |  | 1 |  |  | 58 | 40 | 68.97% | 14.3 | 10 |  |
| 芦溪镇 | 3 | 1 | 33% | 10 |  |  | 1 |  |  | 59 | 54 | 91.53% | 16.65 | 4 |  |
| 长乐乡 | 3 | 1 | 33% | 5 |  |  | 1 |  |  | 29 | 22 | 75.86% | 15.09 | 7 |  |
| 秀峰乡 | 3 | 1 | 33% | 5 |  |  | 1 | 已定点 | 50% | 17 | 17 | 100% | 20.5 | 1 |  |

（以上数据由县经信局提供）