附件1

1-8月美丽乡村评比进展情况

| 乡镇 | 立面整治 | 垃圾处理 | 污水治理 | 拆除临时搭盖建筑面积 | 村道硬化 | 村道 绿化 | 计划投资（万元） | 本月完成投资（万元） | 累计完成投资（万元） | 完成投资占计划投资% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整治裸房 | 垃圾转运处理能力（吨/天） | 新建集中污水处理设施（个） | 新建污水管网长度（米） | 新建或改建 三格化粪池（个） | 拆除房前屋后猪圈、禽舍、旱厕等临时搭盖建筑面积（平方米） | 硬化村道长度（米） | 硬化村道面积（平方米） | 新增绿化面积（平方米） |  |  |  |  |  |
|  | 整治裸房栋数（栋） | 整治建筑面积（平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 计划完成数 | 本月完成数 | 累计完成数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文峰镇 | 5 | 780 | 0.6 | 0 | 102 | 21 | 1 | 7 | 2800 | 500 | 3200 | 800 | 300 | 16.2 | 84.2 | 28.07% |  |
| 山格镇 | 6 | 2500 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 300 | 190 | 20 | 100 | 52.63% |  |
| 小溪镇 | 30 | 1100 | 5 | 1 | 600 | 1 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 52 | 448 | 34.20% |  |
| 南胜镇 | 16 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 13 | 1340 | 26200 | 41600 | 0 | 100 | 25.5 | 65.63 | 65.63% | 备选 |
| 五寨乡 | 11 | 250 | 1.5 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2000 | 7000 | 2800 | 800 | 65 | 185 | 23.13% |  |
| 坂仔镇 | 9 | 560 | 2 | 0 | 825 | 42 | 4 | 34 | 3168 | 0 | 0 | 0 | 400 | 12 | 120 | 30.00% |  |
| 国强乡 | 22 | 4200 | 1.2 | 2 | 600 | 50 | 0 | 15 | 12000 | 580 | 1860 | 400 | 150 | 15 | 45 | 30.00% |  |
| 安厚镇 | 2 | 1440 | 1 | 1 | 50 | 65 | 10 | 30 | 5000 | 600 | 2500 | 0 | 450 | 25.5 | 57.5 | 12.78% |  |
| 大溪镇 | 30 | 1500 | 1.5 | 0 | 0 | 50 | 6 | 86 | 1800 | 1200 | 4800 | 1200 | 250 | 40 | 110 | 44.00% | 备选 |
| 霞寨镇 | 12 | 426 | 3 | 1 | 389 | 152 | 25 | 60 | 956 | 420 | 2520 | 330 | 560 | 52 | 238 | 42.50% |  |
| 芦溪镇 | 7 | 750 | 1 | 0 | 0 | 51 | 6 | 48 | 670 | 1000 | 3000 | 2500 | 350 | 30 | 250 | 71.43% |  |
| 崎岭乡 | 5 | 1000 | 1.1 | 0 | 0 | 65 | 25 | 28 | 800 | 1000 | 4000 | 200 | 200 | 50 | 75 | 37.50% |  |
| 九峰镇 | 70 | 4200 | 1.5 | 0 | 0 | 45 | 15 | 21 | 6200 | 1250 | 3800 | 2960 | 150 | 25 | 85 | 56.67% |  |
| 长乐乡 | 2 | 120 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 120 | 470 | 42.73% |  |
| 秀峰乡 | 3 | 506 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 540 | 1000 | 4500 | 100 | 64 | 6 | 58 | 90.63% | 备选 |
| 合计 | 230 | 20712 | 24.4 | 6 | 3596 | 590 | 104 | 362 | 38458 | 35750 | 78780 | 11590 | 6374 | 554 | 2391.33 | 37.52% |  |

（以上数据由县建设局提供）