## Sheet1
附表一：
平和县农村贫困户“有其屋”扶贫工程无房户实施进度月报表
填表日期：2016年 5月23日
乡镇村名 | 任务数 |  | 计划 投资 （万元） | 已落实 |  | 已动工 |  | 已建一层 |  | 已竣工 |  | 完成投资 |  | 按投资来源（万元） | [6 empty] | 已动工的家庭属性
（万元）
| 户 | 人 |  | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 合计 | 其中建房投入 | 省级 | 市级 | 县级 | 乡村投入 | 农民自筹 | 贷款 | 社会捐赠 | 多人户 | 单人户
合计 | 230 | 494 | 1153.6 | 230 | 494 | 230 | 495 | 169 | 390 | 148 | 301 | 1004.3 | 952.5 |  |  |  | 217 | 469 |  | 37 | 118 | 112
文峰镇 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1 | 1
山格镇 | 7 | 16 | 56 | 7 | 16 | 7 | 16 | 7 | 16 | 7 | 16 | 32 | 32 |  |  |  | 7 | 14 | 0 | 31 | 5 | 2
小溪镇 | 33 | 90 | 210 | 35 | 90 | 35 | 90 | 25 | 68 | 13 | 22 | 168 | 168 |  |  |  |  | 168 |  |  | 25 | 10
南胜镇 | 14 | 41 | 56 | 14 | 41 | 14 | 41 | 14 | 41 | 14 | 41 | 56 | 56 |  |  |  |  | 56 |  | 6 | 13 | 1
五寨乡 | 21 | 48 | 76 | 19 | 48 | 19 | 48 | 12 | 35 | 13 | 34 | 70 | 70 |  |  | 15 |  | 55 |  |  | 15 | 4
坂仔镇 | 12 | 25 | 45 | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 5 | 9 | 41 | 30 |  |  |  | 41 |  |  |  | 9 | 3
国强乡 | 11 | 20 | 54.2 | 11 | 20 | 11 | 20 | 8 | 9 | 8 | 9 | 38 | 38 |  |  |  |  | 32 |  |  | 3 | 8
安厚镇 | 10 | 24 | 37.4 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 8 | 18 | 35.1 | 34.3 | [7 empty] | 5 | 5
大溪镇 | 22 | 34 | 95 | 22 | 34 | 22 | 34 | 12 | 22 | 20 | 29 | 86 | 56 |  |  | 30 | 37 | 19 |  |  | 5 | 17
霞寨镇 | 16 | 21 | 156 | 16 | 21 | 16 | 21 | 15 | 19 | 15 | 19 | 151 | 151 | [7 empty] | 3 | 13
芦溪镇 | 18 | 43 | 62 | 18 | 43 | 18 | 43 | 16 | 39 | 10 | 23 | 54.2 | 54.2 | [7 empty] | 7 | 11
崎岭乡 | 11 | 17 | 60 | 11 | 17 | 11 | 18 | 6 | 11 | 1 | 1 | 35 | 35 |  |  |  | 20 | 15 |  |  | 5 | 6
九峰镇 | 15 | 26 | 60 | 15 | 26 | 15 | 26 | 9 | 16 | 11 | 15 | 76 | 66 |  |  |  |  | 60 |  |  | 5 | 10
长乐乡 | 12 | 32 | 60 | 12 | 32 | 12 | 32 | 11 | 31 | 11 | 31 | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 6 | 6
秀峰乡 | 26 | 51 | 116 | 26 | 51 | 26 | 51 | 10 | 28 | 10 | 28 | 104 | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  | 11 | 15