## Sheet1
附表二：
平和县农村贫困户“有其屋”扶贫工程危房户实施进度月报表
填表日期：2016年 5月23 日
乡镇村名 | 任务数 |  | 计划 投资 （万元） | 已落实 |  | 已动工 |  | 已建一层 |  | 已竣工 |  | 完成投资 |  | 按投资来源（万元） | [6 empty] | 已动工的家庭属性
（万元）
| 户 | 人 |  | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 合计 | 其中建房投入 | 省级 | 市级 | 县级 | 乡村投入 | 农民自筹 | 贷款 | 社会捐赠 | 多人户 | 单人户
合计 | 509 | 1253 | 1143.3 | 510 | 1251 | 485 | 1189 | 114 | 267 | 341 | 785 | 1000.6 | 904.8 |  |  |  | 176 | 529.5 |  | 17 | 270 | 215
文峰镇 | 0 | 0
山格镇 | 18 | 52 | 36 | 18 | 52 | 18 | 52 | 0 | 0 | 16 | 42 | 52 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 0 | 12 | 15 | 3
小溪镇 | 36 | 54 | 54 | 35 | 54 | 35 | 54 | 0 | 0 | 20 | 37 | 55 | 55 |  |  |  |  | 55 |  |  | 7 | 28
南胜镇 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 0 | 6
五寨乡 | 15 | 40 | 21 | 14 | 37 | 14 | 37 | 1 | 5 | 7 | 15 | 20 | 20 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 11 | 3
坂仔镇 | 15 | 46 | 22.5 | 15 | 46 | 15 | 46 | 3 | 9 | 8 | 21 | 29 | 9 |  |  |  | 22 | 7 |  |  | 11 | 4
国强乡 | 45 | 131 | 181.9 | 45 | 131 | 41 | 122 | 18 | 52 | 28 | 87 | 116 | 116 |  |  |  | 3 | 106 |  | 5 | 30 | 11
安厚镇 | 66 | 136 | 190.9 | 66 | 136 | 65 | 133 | 48 | 99 | 49 | 102 | 170.6 | 162.8 | [7 empty] | 25 | 40
大溪镇 | 26 | 68 | 63 | 26 | 68 | 26 | 68 | 6 | 13 | 24 | 65 | 62 | 28 |  |  | 0 | 37 | 25 |  |  | 18 | 8
霞寨镇 | 38 | 86 | 83.5 | 38 | 86 | 38 | 86 | 18 | 38 | 36 | 82 | 81.5 | 81.5 | [7 empty] | 21 | 17
芦溪镇 | 5 | 11 | 8 | 5 | 11 | 5 | 11 |  |  | 5 | 11 | 7.5 | 7.5 | [7 empty] | 2 | 3
崎岭乡 | 71 | 201 | 222 | 74 | 202 | 67 | 187 | 14 | 45 | 24 | 51 | 198 | 198 |  |  |  | 30 | 168 |  |  | 42 | 25
九峰镇 | 40 | 68 | 61.5 | 40 | 68 | 40 | 68 |  |  | 38 | 65 | 68 | 63 |  |  |  |  | 61.5 |  |  | 14 | 26
长乐乡 | 73 | 213 | 110 | 73 | 213 | 60 | 178 | 0 | 0 | 44 | 110 | 65 | 65 |  |  |  |  | 65 |  |  | 42 | 18
秀峰乡 | 55 | 141 | 80 | 55 | 141 | 55 | 141 | 0 | 0 | 36 | 91 | 70 | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | 32 | 23