附件3

2018年1-6月平和县扶贫长效机制创新项目进度表

| 乡镇 | 项目名称 | 项目单位 | 实施地点 | 预计整合扶贫资金（万元） | 预计增加贫困村或贫困户收入（万元） | 项目进度 | 带动贫困村、户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 本周整合资金(万元) | 累计整合资金 (万元) | 累计整合资金占比% | 进展情况 | 村数 | 村均 增收（元/年） | 户数 | 人数 | 每月人均 增收（元） | 合计增收（元） |
| 文峰镇 | 三坪铁皮石斛生态园建设 | 三坪铁皮石斛专业合作社 | 三坪村 | 200 | 2 | 5 | 125 | 62.50% | 完成规划设计、道路征地、去青等工作，现着手开展施工前期准备工作。 | 1 | 30000 | 6 | 19 | 1000 | 129000 |
| 山格镇 | 蔡家堡 | 隆庆村委会 | 隆庆村 | 400 | 4 | 0 | 320 | 80.00% | 一期已完工，二期刚开始动工 | 1 | 0 | 5 | 15 | 50 | 4500 |
| 小溪镇 | 平和县小溪镇观音山休闲观光特色农庄 | 小溪镇 平和县西圃生态农业开发有限公司 | 小溪镇联光村 | 200 | 60 | 10 | 20 | 10.00% | 项目建设中 | 6 | 80000 | 40 | 129 | 350 | 510900 |
| 南胜镇 | 红色欧寮 旅游开发 | 南胜镇 | 欧寮村 | 200 | 45 | 0 | 200 | 100.00% | 已建成神摇漂流、闽粤边特委旧址、靖和浦苏维埃政权旧址、增加红色文化、正在实施美丽乡村整治和其他项目建设 | 9 | 15000 | 13 | 50 | 500 | 217500 |
| 五寨乡 | 平和县克拉克果蔬专业合作社产业就业扶贫基地（新建） | 平和县克拉克果蔬专业合作社 | 寨河村 侯门村 | 200 | 6.24 | 37 | 148 | 74.00% | 已开工建设 | 0 | 0 | 9 | 13 | 400 | 31200 |
|  | 漳州市广达农业开发有限公司蜜柚大棚建设（扩建） | 漳州市广达农业开发有限公司 | 新美村 | 164 | 8.08 | 27 | 125.2 | 76.34% | 已开工建设 | 3 | 17333 | 6 | 8 | 300 | 40399.5 |
| 坂仔镇 | 坂仔镇自来水改造工程 | 坂仔镇 | 坂仔镇 | 300 | 20 | 55 | 201 | 67.00% | 管线改造8.5公里,惠及1160户 | 1 | 70000 | 7 | 19 | 1800 | 240200 |
| 国强乡 | 国强乡三五村蜜柚大棚项目 | 国强乡三五村 | 国强乡三五村 | 10 | 10 | 0 | 10 | 100.00% | 目前完成蜜柚大棚建设 | 5 | 25000 | 34 | 122 | 110 | 143020 |
|  | 国强乡白叶村蜜柚大棚扩建项目 | 国强乡白叶村 | 国强乡白叶村 | 10 | 10 | 5 | 5 | 50.00% | 目前已完成征地、地基建设 | 3 | 20000 | 0 | 65 | 120 | 76800 |
| 安厚镇 | 御龙山生态农业观光园 | 漳州御龙山农林开发有限公示 | 美峰村 | 100 | 贫困村12万元、贫困户约4万元 | 0 | 100 | 100.00% | 完成观光湖堤岸和招待中心基础建设 | 1 | 120000 | 18 | 59 | 56 | 79824 |
| 大溪镇 | 廖安牛大力种植项目 | 平和县大溪镇志昇家庭农场 | 大溪镇廖安村 | 50 | 每户预计增收8000元 | 9 | 35 | 70.00% | 已完成牛大力种植 | 0 | 0 | 14 | 51 | 183 | 55998 |
| 霞寨镇 | 钟腾村历史文化名村提升工程 | 钟腾村 | 钟腾村 | 70 | 25 | 50 | 70 | 100.00% | 完成路灯、道路硬化、生活污水处理等村庄整治工程，五谷丰登包含廉政讲堂的布置、榜眼府古家俱布置、家风家训馆的布置。 | 1 | 190000 | 6 | 25 | 200 | 125000 |
| 芦溪镇 | 整合科技扶贫资金项目 | 福建兴和集团 | 平和县 | 622 | 44.78 | 622 | 622 | 100.00% | 还在与县政府、兴和集团协调中 | 16 | 27990 |  |  |  | 223920 |
| 崎岭乡 | 崎岭乡白芽奇兰现代茶叶提升工程 | 崎岭乡 | 彭溪村溪头村 | 130 | 58 | 0 | 130 | 100.00% | 已完成溪头村主干道道路拓宽项目硬化，溪头华壶茶叶合作社生态茶园建设200亩，彭溪村生态茶果园道路硬化1.3公里。 | 2 | 6000 | 44 | 160 | 13 | 18480 |
|  | 崎岭乡时坡村乡村旅游综合开发项目 | 崎岭乡 | 时坡村 | 150 | 10 | 120 | 150 | 100.00% | 已与时坡村达成战略合作，完成漳州市时坡农业科技有限公司注册，已完成项目地办公场所装修、道路拓宽，完成征地。 | 1 | 25000 | 20 | 56 | 110 | 49460 |
| 九峰镇 | 印象半径旅游综合开发项目 | 九峰镇澄溪村 | 九峰镇澄溪村 | 60 | 10 | 20 | 70 | 116.67% | 累积整合资金50万，聘请8户贫困户到印象半径打零工，收购2户贫困户养殖鸡鸭，实现每人每月增收360元。 | 4 | 30000 | 10 | 45 | 390 | 165300 |
| 长乐乡 | 长乐乡红色旅游综合开发项目 | 长乐乡 | 联胜村 联三村 建南村 乐北村秀山村 | 460 | 预计带动5个村村财及280个贫困人口增收57.6万元。 | 107 | 361 | 78.48% | 已整合建设长乐乡干部红色教育培训基地，配套新建“红军驿站”学员住宿楼以及学员户外实训体验中心。 | 5 | 16000 | 102 | 280 | 200 | 376000 |
| 秀峰乡 | 秀峰村生态养殖项目 | 汇峰家庭农场 | 秀峰村 | 65 | 10 | 24 | 58 | 89.23% | 鱼塘场地建设完成，已投入鱼苗；养鹅基地已基本完工，正在加紧配套设施建设；血橙种植基地已建设完成，光伏发电项目一期35KW光伏发电项目，目前已投产使用。 | 1 | 40000 | 10 | 38 | 500 | 134000 |