附件4

| 2017年1-5月平和县扶贫长效机制创新项目进度 |
| --- |
| 排名 | 乡(镇) | 项目名称 | 项目 单位 | 实施 地点 | 预计整合扶贫资金（万元） | 预计增加贫困村或贫困户收入（万元） | 项目进度 | 带动贫困村、户 |
|  |  |  |  |  |  |  | 当月整合资金 (万元) | 累计整合资金 (万元) | 累计整合资金占比% | 进展情况 | 村数 | 村均 增收（元） | 户数 | 人数 | 人均 增收（元） | 合计 增收（元） |
| 1 | 南胜镇 | 物流仓库建设，转租收益 | 南胜村村委会 | 南胜村 | 10 | 9 | 10 | 15 | 100.0% | 已完工 | 1 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
|  |  | 入股“乡村游”项目 | 南胜镇人民政府 | 欧寮村 | 60 | 1.5/个村 | 60 | 60 |  | 已开工 | 6 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 2 | 国强乡 | 白叶大棚出租项目 | 白叶村 | 白叶村 | 100 | 8 | 5 | 80 | 80.0% | 大棚基本建设完工 | 0 | 0 | 9 | 21 | 250 | 4250 |
| 3 | 崎岭乡 | 光伏发电 | 崎岭乡人民政府 | 桂竹、合溪、南湖、彭溪村、溪头、时坡村 | 150 | 4.5万元/村 | 49 | 120 | 80.0% | 桂竹村、南湖村、溪头村、彭溪村、合溪村、时坡村等6个村已全部并网发电投产。 | 6 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 秀峰乡 | 三联村生态种养项目 | 平和县联福养殖专业合作社 | 三联村 | 60 | 10 | 0 | 41.2 | 68.7% | 一、林下生态蛋鸡养殖基地.由村集体和21户贫困户共同出资，各占50%的股份，于2016年10月建设完成标准化蛋鸡养殖基地。该基地首批养殖蛋鸡1200羽，目前已进入产蛋期。二、红莲子种植示范基地由村集体从贫困户手中流转抛荒土地25亩，种植经济效益高的红莲子，2016年红莲子供不应求，今年已整理完山地，红莲子已开花。 | 1 | 3000 | 6 | 15 | 400 | 9000 |
| 5 | 五寨乡 | 果蔬专业产业扶贫基地 | 平和县克拉克果蔬专业合作社 | 寨河村 | 30 | 3 | 3 | 18 | 60.0% | 种植桑葚20亩 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3000 | 6000 |
| 6 | 坂仔镇 | 坂仔镇自来水改造工程 | 坂仔镇 | 坂仔镇 | 100 | 12 | 37.5 | 57.5 | 57.5% | 管线改造5.1公里,惠及750户 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1050 | 11550 |
| 7 | 安厚镇 | 御龙山生态农业观光园 | 漳州御龙山农林开发有限公司 | 美峰村 | 100 | 预计1个贫困村增收2万元；20户贫困户年均增收约0.3万元 | 40 | 40 | 40.0% | 园区道路建设 | 1 | 0 | 17 | 57 | 0 | 0 |
| 8 | 霞寨镇 | “柚见榜眼”蜜柚观光园 | 钟腾村 | 钟腾村 | 100 | 10 | 10 | 40 | 40.0% | 现已明确项目红线范围，各个景点已开始布局；项目计划征迁500棵柚子，现已开始入户做工作 | 1 | 30000 | 20 | 76 | 1000 | 76000 |
| 9 | 长乐乡 | 产业扶贫闭环模式 | 长乐乡 | 农家村 秀山村 乐北村 | 360 | 45 | 25 | 142 | 39.4% | 目前农家基地二期牛棚标准化建设已经完成，两期牛棚面积共计800平方米，现存栏60头；秀山基地一期牛棚已经完成，存栏30头；乐北基地完成土地平整3000平方米，初步设计已完成，近期将进行招投标 | 2 | 60000 | 11 | 42 | 790 | 153180 |
| 10 | 文峰镇 | 林下中草药材种植 | 三坪村铁皮石斛专业合作社 | 三坪村 | 40 | 4 | 10 | 10 | 25.0% | 扩大种植规模，增加药材品种 | 0 | 0 | 3 | 5 | 500 | 2500 |
| 11 | 芦溪镇 | 芦溪镇双峰村绳武楼加油站 | 蕉路村 双峰村 | 蕉路村 双峰村 | 120 | 40 | 26.1 | 26.1 | 21.8% | 已完成项目用地租用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 小溪镇 | 平和县西圃生态农业开发有限公司 | 小溪镇人民政府 | 联光村 | 100 | 10 | 10 | 20 | 20.0% | 已开始启动 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 九峰镇 | 澄溪村农业观光旅游开发 | 九峰镇人民政府 | 澄溪村 | 60 | 10 | 1.9 | 3.9 | 6.5% | 已完成百香果种植基地土地平整18亩，种植百香果2000棵 | 1 | 0 | 10 | 23 | 1200 | 27600 |
| - | 山格镇 | 山格镇现代特色休闲农业 | 山格镇 | 宝丰村 | 500 | 30 | 0 | 0 | 0.0% | 1、修完道路，流转土地17亩，搭建完绿色通道栅栏300米。2、绿色通道两边百香果苗已种好，1亩绿色蔬菜和入口广告牌施工中 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1000 | 5000 |
| - | 大溪镇 | 大溪镇大二村光伏发电项目 | 大二村 | 大二村 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 项目上报审批 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：该表数据截至5月24日，因各乡镇项目内容不一，该表排名以累计整合资金占比%为依据，其中南胜镇有两个项目参赛，其得分为两个项目的综合得分。 |

（以上数据由县扶贫办提供）