附件2

2017年上半年平和县征地拆迁评比新启动项目进度表

| 序号 | 乡镇 | 项目名称 | 项目类型 （省级/市级/县级） | 坐落 （镇、村） | 项目 用地 面积（亩） | 项目 启动 时间 | 征地任务 | 拆迁任务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017年以前完成（亩） | 本年度计划（亩） | 本年度已完成（亩） | 本年度未完成（亩） | 2017年以前完成（户） | 本年度计划（户） | 本年度已完成（户） | 本年度未完成（户） |  |
| 1 | 文峰镇 | 三平风景区至纵四线公路工程 |  | 文洋、龙山 | 71.12 | 2017 | 0 | 71.12 | 66.55 | 4.57 |  | 17 | 12 | 5 |  |
| 2 | 山格镇 | 驯水公园建设项目 | 县级 | 山格村 | 600 |  |  | 50 | 0 | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | “迎宾大道”白改黑建设项目（山格段） | 市级 | 山格镇 | 30 |  |  | 30 | 10 | 20 |  | 15 | 5 | 10 |  |
| 4 |  | 小溪镇防洪堤三期（山格段） |  |  | 1894 |  |  | 1472 | 0 | 1472 |  |  |  |  |  |
| 5 | 小溪镇 | 县城农机交服棚户区 |  |  |  |  |  | 2.5 | 0 | 2.5 |  | 51 | 0 | 51 |  |
| 6 |  | 延寿庙棚户区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 | 0 | 152 |  |
| 7 |  | 花山溪坑里大桥上游K2左岸防洪堤 |  |  | 236.98 | 2016 |  | 236.98 | 0 | 236.98 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 小溪镇防洪堤三期（小溪段） |  |  | 1894 | 2017 |  | 422 | 0 | 422 |  |  |  |  |  |
| 9 | 南胜镇 | 项目待定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 五寨乡 | 洞口陂沟窑遗址申遗点 | 县级 | 寨河村 | 3.43 | 2016 | 0.24 | 3.19 | 3.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 洞口陂沟古窑址286平方米，展示馆用地2000平方米 |
| 11 |  | 污水处理设施 |  | 优美村 | 1.5 | 2017 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 12 | 坂仔镇 | 坂仔镇污水处理厂 | 县级 | 民主村 | 2.2 | 2017 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 13 | 国强乡 | 3.5万伏国强变电站 | 县级 | 高坑村 | 8 | 2017 |  | 8 | 8 | 0 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 国强公路站 | 县级 | 乾岭村 | 13.01 | 2017 |  | 13.01 | 0 | 13.01 |  |  |  |  |  |
| 15 | 安厚镇 | 项目待定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 大溪镇 | 垃圾中转站 | 县级 | 新农村 | 4 | 2017 | 0 | 4 | 2.6 | 1.4 |  |  |  |  |  |
| 17 | 霞寨镇 | 九龙江高峰生态谷（二期） | 省级 | 官峰村 | 1200 | 2016.3 | 735 | 21 | 3 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |
| 18 |  | 霞寨十一万伏变电站 | 省级 | 岩岭村 | 10 | 2016.1 | 0 | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |
| 19 | 芦溪镇 | 污水处理厂建设 |  | 芦丰 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 九曲变电站建设 |  | 九曲 | 2.2 | 2017 | 1 | 2.2 | 2.2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 垃圾中转站建设 |  | 芦丰 | 5.1 | 2017 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 22 | 崎岭乡 | 崎岭乡垃圾压缩中转站 |  | 崎岭合溪 | 3 | 201704 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 23 |  | 崎岭乡南湖村东南片区污水处理厂建设 |  | 崎岭南湖 | 2 | 201612 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |
| 24 |  | 崎岭乡合溪村溪背污水处理厂建设 |  | 崎岭合溪 | 1 | 201703 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |
| 25 | 九峰镇 | 九峰中心小学二校区（二期） |  | 九峰村 | 40 |  | 22 | 18 | 8.6 | 9.4 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 污水处理项目 |  | 福田村、黄田村 | 7 |  | 0 | 7 | 7 | 0 |  |  |  |  |  |
| 27 | 秀峰乡 | 平和县秀峰乡幼儿园 | 县级 | 秀峰乡秀峰村 | 10 | 2017.1 |  | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 秀峰乡变电站建设 | 省级 | 秀峰乡秀峰村 | 1.2 | 2017.1 |  | 1.2 | 1.2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 平和县秀峰乡福寿堂道路项目 | 县级 | 秀峰乡秀峰村、双塘村 | 25 | 2017.3 |  | 25 | 25 | 0 |  | 1户+2座坟墓 | 1户 | 2座坟墓 |  |
| 30 |  | 秀峰乡龙岭村生活污水收集及处理工程 |  | 秀峰乡龙岭村 | 1.1 | 2017.2 |  | 1.75 | 1.75 | 0 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 秀峰乡福塘村生活污水收集及处理工程 |  | 秀峰乡福塘村 | 1.1 | 2017.4 |  | 1.75 | 0 | 1.75 |  |  |  |  |  |
| 32 | 长乐乡 | 秀秀线改道 |  | 南庭村、葵山村 | 89 | 2017.8 | 0 | 89 | 89 | 0 |  |  |  |  | 因高速原因，造成秀秀线改道 |
| 33 |  | 镇区污水处理设施工程 | 县级 | 建南村、联胜村、联三村 | 2 | 2017.6 | 0 | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 长乐乡中心幼儿园 |  | 联胜村 | 5 | 2017.6 | 0 | 5 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |
| 35 | 安厚 农场 | 平和西蝉木业产业园征地 | 市级 | 安厚农场西蝉作业区 | 2331.7 | 201601 | 1960 | 371.65 | 351.65 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 |  |
| 36 | 工业 园区 | 豪山陶瓷二期 | 市级 | 黄井 | 246 | 201706 | 0 | 246 | 221 | 25 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 澳利工贸 |  | 黄井 | 95 | 201705 |  | 95 | 93 | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 铭盛新型建材 | 市级 | 黄井 | 158 | 201705 | 52 | 106 | 90 | 16 |  |  |  |  |  |