附件

1-7月公共配套项目竞赛进展情况表

| 总序 | 分序 | 项目名称 | 项目内容及规模 | 新建或续建项目 | 总投资(万元) | 年计划 完成投资 | 本月完成投资（万元） | 累计完成投资（万元） | 完成年度计划（%） | 2017年计划形象进度 | 目前形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、道路基础设施配套 |
| 1.城市道路与桥梁建设 |
| 1 | 1 | 高南至溪州白改黑道路工程 | 长3200米，宽35米道路白改黑。包括道路沥青铺设、路灯改造、人行道、非机动车道改造。 | 新建 | 4500 | 4500 | 100 | 2900 | 64.44 | 完工 | 施工1.8公里 |
| 2 | 2 | 迎宾路道路改造工程 | 全长7112.737米，横断面为35米的50Km/h的二级公路兼城市主干路（机动车道22m，双向六车道）。 | 新建 | 26000 | 12000 | 200 | 6600 | 55.00 | 完成50% | 施工1.0公里 |
| 3 | 3 | 平和县城北区路网工程 | 北环路一期、阳光路、奇兰路延伸、阳明路延伸道路工程 | 新建 | 21400 | 2000 | 50 | 1350 | 67.50 | 完成奇兰路延伸段、阳明路延伸段道路 | 施工0.8公里 |
| 4 | 4 | 东环路一期 | 长1520米，宽45米 | 新建 | 5000 | 5000 | 80 | 2580 | 51.60 | 完工 | 开工建设 |
| 5 | 5 | 平和县城正兴大道路面改造工程 | 长6363，道路红线宽度40米 | 新建 | 30000 | 5000 | 200 | 3000 | 60.00 | 完成前期工作 | 正在进行前期工作 |
| 6 | 6 | 坑里路 | 坑里路长480米，横断面26米 | 新建 | 3000 | 3000 | 100 | 1900 | 63.33 | 完工 | 施工0.1公里 |
| 7 | 7 | 平和工业园区工业大道 | 建设三级水泥公路、双向四车道长4.5公里 | 新建 | 15000 | 10000 | 250 | 6180 | 61.80 | 完成1.2公里及桥梁建设 | 场地三通一平 |
| 8 | 8 | 平和县灵通风景区旅游配套设施 | 新建长5.6公里灵通岩景区至大溪镇公路，游客接待中心。 | 续建 | 12000 | 5000 | 100 | 3400 | 68.00 | 完工 | 已完成2.2公里 |
| 9 | 9 | 平和县五寨至观音亭公路 | 三级公路，路线长5.2公里 | 新建 | 11000 | 5000 | 90 | 3610 | 72.20 | 完成项目征地赔青及道路路基施工 | 已完成1.5公里 |
| 10 | 10 | 高东路道路工程 | 长500米，宽26米。（含征地、拆迁、安置） | 续建 | 2000 | 1000 | 10 | 810 | 81.00 | 完工 | 已施工300米 |
| 11 | 11 | 文锦路道路工程 | 长500米，宽26米。（含征地、拆迁、安置） | 续建 | 2000 | 1000 | 10 | 810 | 81.00 | 完工 | 已施工300米 |
| 12 | 12 | 新南大桥 | 长400米，宽35米， | 新建 | 8500 | 500 | 20 | 320 | 64.00 | 完成前期工作 | 正在进行前期工作 |
| 13 | 13 | 和平路延伸段道路 | 长500米，宽26米。（含征地、拆迁、安置） | 新建 | 800 | 800 | 10 | 560 | 70.00 | 完工 | 已施工100米 |
| 14 | 14 | 平寨路口至洪濑口路灯工程 | 长约3公里 | 新建 | 500 | 500 | 30 | 180 | 36.00 | 完工 | 正在进行前期工作 |
| 15 | 15 | 平和县灵通桥维修加固 | 桥长128米，宽6.4米 | 新建 | 300 | 300 | 5 | 175 | 58.33 | 完工 | 正在进行前期工作 |
| 16 | 16 | 银河路人行道（东风桥至南山桥 | 长度约560米，宽4.5米 | 新建 | 200 | 200 | 20 | 70 | 35.00 | 完工 | 正在进行前期工作 |
| 小计 |  |  |  | 142200 | 55800 | 1275 | 34445 | 61.73 |  |  |
| 2.城市公共停车设施配套 |
| 17 | 17 | 县城公共停车场设施项目 | 新增停车位600个，占地50亩。 | 新建 | 2500 | 2500 | 160 | 1345 | 53.80 | 完工 | 完成150个 |
| 3.城市公共自行车配套 |
| 18 | 18 | 县城公共自行车项目 | 新增自行车100辆。 | 新建 | 300 | 300 | 10 | 290 | 96.67 | 完工 | 新增自行车100辆 |
| 合计 |  |  |  | 145000 | 58600 | 1445 | 36080 | 61.57 |  |  |
| 二、市政管线设施配套 |
| 1.城市雨水管道配套 |
| 19 | 1 | 县城雨水管网工程 | 新建雨水管道长10公里 | 新建 | 1500 | 1500 | 100 | 1400 | 93.33 | 完工 | 雨水已建设9公里 |
| 2.城市污水管道配套 |
| 20 | 2 | 县城污水处理厂配套管网工程 | 新建污水管道长4公里 | 新建 | 900 | 900 | 50 | 980 | 108.89 | 完工 | 完工 |
| 21 | 3 | 县城第二污水厂配套管网工程 | 新建污水管道长6公里 | 新建 | 1300 | 1300 | 70 | 930 | 71.54 | 完工 | 建设5公里 |
| 小计 |  |  |  | 2200 | 2200 | 120 | 1910 | 86.82 |  |  |
| 3.城市供水管道配套 |
| 22 | 4 | 县城供水管网工程 | 新建供水管道长8公里 | 新建 | 1600 | 1600 | 30 | 1125 | 70.31 | 完工 | 建设6.5公里 |
| 4.城市燃气管道配套 |
| 23 | 5 | 黄井至县城中压燃气管道 | 埋设市政中压燃气管道8公里 | 续建 | 8500 | 3500 | 200 | 2700 | 77.14 | 完工 | 已完成6.5公里 |
| 合计 |  |  |  | 13800 | 8800 | 450 | 7135 | 81.08 |  |  |
| 三、环境基础设施配套 |
| 1.城乡污水处理设施 |
| 24 | 1 | 平和县污水处理厂二期扩建 | 日处理能力2万吨扩建至4万吨 | 续建 | 7000 | 5000 | 200 | 2850 | 57.00 | 完工 | 已完成出水口批复 |
| 25 | 2 | 崎岭乡污水处理设施 | 污水处理设施1座，管道3公里 | 新建 | 3000 | 2500 | 380 | 1810 | 72.40 | 竣工投产 | 正在进行场地三通一平 |
| 26 | 3 | 长乐乡污水处理设施 | 污水处理设施1座，铺设污水管道3公里 | 新建 | 3000 | 3000 | 280 | 1800 | 60.00 | 竣工投产 | 正在进行场地三通一平 |
| 小计 |  |  |  | 13000 | 10500 | 860 | 6460 | 61.52 |  |  |
| 2.城乡供水设施 |
| 27 | 4 | 平和县自来水改造工程 | 设计日供水4万吨，配套管网57.6Km | 新建 | 14000 | 6768 | 1000 | 7630 | 113% | 完成前期工作 | 准备试通水 |
| 28 | 5 | 平和县城第二水源工程 | 纳入漳州市第二水源工程计划，近期日供水规模5万吨，远期供水规模10万吨 | 续建 | 40000 | 1000 | 50 | 400 | 40.00 | 完成项目可研报告等前期工作 | 正在对接市第二水源 |
| 小计 |  |  |  | 54000 | 7768 | 1050 | 8030 | 103.37 |  |  |
| 3.城乡生活垃圾处理设施 |
| 29 | 6 | 高南垃圾转运站 | 总用地面积3501.4平方米 | 新建 | 600 | 600 | 80 | 180 | 30.00 | 完工 | 正在进行前期工作 |
| 4.城市黑臭水体治理 |
| 30 | 7 | 县城黑臭水体整治工程 | 整治县城北环路、阳明路内涝点整治 | 新建 | 400 | 400 | 50 | 650 | 162.50 | 完工 | 完工 |
| 合计 |  |  |  | 68000 | 19268 | 2040 | 15320 | 79.51 |  |  |
| 四、园林绿化提升配套 |
| 1.绿道网建设 |
| 31 | 1 | 河滨南路绿道 | 建设绿道1公里 | 新建 | 600 | 600 | 170 | 600 | 100.00 | 完成1公里绿道建设 | 完工 |
| 32 | 2 | 迎宾大道绿道 | 建设绿道10公里 | 新建 | 1500 | 1500 | 150 | 450 | 30.00 | 完成5公里绿道 | 完成3公里 |
| 33 | 3 | 西环路绿道 | 建设绿道2公里 | 新建 | 1000 | 1000 | 40 | 680 | 68.00 | 完成2公里绿道建设 | 完成1.3公里 |
| 34 | 4 | 正兴大道绿道 | 建设绿道3公里 | 新建 | 1500 | 1500 | 70 | 1110 | 74.00 | 完成3公里绿道建设 | 完成1.8公里 |
| 小计 |  |  |  | 4600 | 4600 | 430 | 2840 | 61.74 |  |  |
| 2.城市园林绿化（新增公园绿地面积100亩以上，建成花海面积100亩以上（含改造），建成水域面积100亩以上湿地公园） |
| 35 | 5 | 江滨公园景观工程 | 新建城市公园7公顷 | 续建 | 4000 | 2500 | 300 | 2600 | 104.00 | 完工 | 完工 |
| 36 | 6 | 驯水湿地公园 | 占地约900亩 | 新建 | 12280 | 4000 | 600 | 2100 | 52.50 | 完成前期工作 | 完成方案评审 |
| 37 | 7 | 江滨公园片林 | 新增城市片林15亩 | 续建 | 5000 | 2000 | 650 | 2000 | 100.00 | 完工 | 完工 |
| 38 | 8 | 安厚公园片林 | 新增片林3.7公顷 | 续建 | 3000 | 2000 | 820 | 2000 | 100.00 | 完工 | 完工 |
| 39 | 9 | 西环路绿化提升改造 | 绿化总长8.5公里，面积1.7万平方米 | 新建 | 80 | 80 | 20 | 45 | 56.25 | 完工 | 已完成1.5公里 |
| 40 | 10 | 县城区绿化补充及整治 | 补植面积2800平方米，补植行道树250棵 | 新建 | 40 | 40 | 10 | 30 | 75.00 | 完工 | 补植面积1000平方米，行道树100棵 |
| 41 | 11 | 公园绿地改造提升 | 对县城既有公园绿地退化裸露情况进行改造提升，提升面积约5000平方米 | 新建 | 50 | 50 | 10 | 40 | 80.00 | 完工 | 提升面积3000平方米 |
| 42 | 12 | 天河路公园 | 占地约43650平方米 | 新建 | 5000 | 1500 | 350 | 850 | 56.67 | 完成30% | 正在进行前期工作 |
| 43 | 13 | 阳明公园花海 | 占地12公顷，建设阳明公园花海 | 新建 | 600 | 600 | 310 | 600 | 100.00 | 完工 | 完工 |
| 小计 |  |  |  | 30050 | 12770 | 3070 | 10265 | 80.38 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 34650 | 17370 | 3500 | 13105 | 75.45 |  |  |
| 总计 |  |  |  | 261450 | 104038 | 7435 | 71640 | 68.86 |  |  |

（以上数据由县建设局提供）